## Sheet1
IDOperacion | Avance Temporal | NoDesembolsos | Porcentaje Desembolsado | Estado Gop | Puntuacion_Avance_Temporal | Puntuacion_NoDesembolsos | Puntuacion_Porcentaje_Desembolsado | Puntuacion_Concatenada | Segmento
AR019_1 | 1 | 16 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 4 | 4 | 444 | Finalizando en Buen estado
AR020_1 | 1 | 5 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 3 | 3 | 433 | Finalizando en Buen estado
AR021_1 | 1 | 14 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 4 | 4 | 444 | Finalizando en Buen estado
AR022_1 | 1 | 13 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 4 | 4 | 444 | Finalizando en Buen estado
AR023_1 | 0.94526 | 7 | 0.86172 | VIGENTE | 3 | 3 | 3 | 333 | Finalizando en Buen estado
AR024_1 | 1 | 12 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 4 | 4 | 444 | Finalizando en Buen estado
AR025_1 | 1 | 5 | 1 | VIGENTE | 4 | 3 | 4 | 434 | Finalizando en Buen estado
AR026_1 | 1 | 6 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 3 | 4 | 434 | Finalizando en Buen estado
AR027_1 | 1 | 6 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 3 | 3 | 433 | Finalizando en Buen estado
AR028_1 | 0.87315 | 7 | 0.96262 | VIGENTE | 3 | 3 | 3 | 333 | Finalizando en Buen estado
AR028_2 | 0.87315 | 0 | 0 | CANCELADO | 3 | 1 | 1 | 311 | Necesitara Extensión o Desembolso Abrupto
AR029_1 | 0.93907 | 2 | 0.16174 | VIGENTE | 3 | 2 | 2 | 322 | Necesitara Extensión o Desembolso Abrupto
AR029_2 | 0 | 0 | 0 | CANCELADO | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
AR030_1 | 1 | 1 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 2 | 4 | 424 | Finalizando en Buen estado
AR031_1 | 1 | 6 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 3 | 4 | 434 | Finalizando en Buen estado
AR031_2 | 1 | 3 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 3 | 4 | 434 | Finalizando en Buen estado
AR032_1 | 1 | 0 | 0 | CANCELADO | 4 | 1 | 1 | 411 | Necesitara Extensión o Desembolso Abrupto
AR033_1 | 1 | 6 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 3 | 4 | 434 | Finalizando en Buen estado
AR034_1 | 1 | 0 | 0 | CANCELADO | 4 | 1 | 1 | 411 | Necesitara Extensión o Desembolso Abrupto
AR035_1 | 0.66778 | 8 | 0.38963 | VIGENTE | 2 | 4 | 2 | 242 | Potencialmente bueno
AR036_1 | 0.94206 | 14 | 0.93646 | VIGENTE | 3 | 4 | 3 | 343 | Finalizando en Buen estado
AR037_1 | 1 | 4 | 1 | VIGENTE | 4 | 3 | 4 | 434 | Finalizando en Buen estado
AR038_1 | 1 | 8 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 4 | 4 | 444 | Finalizando en Buen estado
AR039_1 | 0.99223 | 11 | 0.86853 | VIGENTE | 3 | 4 | 3 | 343 | Finalizando en Buen estado
AR040_1 | 0.89488 | 11 | 1 | VIGENTE | 3 | 4 | 4 | 344 | Finalizando en Buen estado
AR041_1 | 1 | 6 | 0.28822 | VIGENTE | 4 | 3 | 2 | 432 | Necesitara Extensión o Desembolso Abrupto
AR042_1 | 0.81916 | 6 | 0.51368 | VIGENTE | 3 | 3 | 2 | 332 | Necesitara Extensión o Desembolso Abrupto
AR042_2 | 0.81916 | 1 | 0.05 | VIGENTE | 3 | 2 | 2 | 322 | Necesitara Extensión o Desembolso Abrupto
AR043_1 | 1 | 2 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 2 | 4 | 424 | Finalizando en Buen estado
AR043_2 | 1 | 3 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 3 | 4 | 434 | Finalizando en Buen estado
AR044_1 | 1 | 2 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 2 | 4 | 424 | Finalizando en Buen estado
AR044_2 | 1 | 2 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 2 | 4 | 424 | Finalizando en Buen estado
AR045_1 | 0 | 0 | 0 | CANCELADO | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
AR046_1 | 1 | 4 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 3 | 4 | 434 | Finalizando en Buen estado
AR047_1 | 0.89978 | 4 | 0.8 | VIGENTE | 3 | 3 | 3 | 333 | Finalizando en Buen estado
AR048_1 | 0.81887 | 6 | 1 | VIGENTE | 2 | 3 | 4 | 234 | Desembolso Anticipado
AR048_2 | 0.81887 | 1 | 0.156 | VIGENTE | 2 | 2 | 2 | 222 | Proyecto Joven
AR049_1 | 0.75975 | 2 | 0.178 | VIGENTE | 2 | 2 | 2 | 222 | Proyecto Joven
AR050_1 | 0.98816 | 10 | 0.98689 | VIGENTE | 3 | 4 | 3 | 343 | Finalizando en Buen estado
AR051_1 | 0.76044 | 7 | 0.19598 | VIGENTE | 2 | 3 | 2 | 232 | Potencialmente bueno
AR052_1 | 0.99438 | 1 | 0.0388 | VIGENTE | 3 | 2 | 2 | 322 | Necesitara Extensión o Desembolso Abrupto
AR053_1 | 0.93066 | 1 | 0.1055 | VIGENTE | 3 | 2 | 2 | 322 | Necesitara Extensión o Desembolso Abrupto
AR054_1 | 0.92062 | 2 | 0.302 | VIGENTE | 3 | 2 | 2 | 322 | Necesitara Extensión o Desembolso Abrupto
AR055_1 | 0.48248 | 1 | 0.1055 | VIGENTE | 2 | 2 | 2 | 222 | Proyecto Joven
AR056_1 | 0.80965 | 2 | 0.19409 | VIGENTE | 2 | 2 | 2 | 222 | Proyecto Joven
AR057_1 | 0.77758 | 1 | 0.1055 | VIGENTE | 2 | 2 | 2 | 222 | Proyecto Joven
AR058_1 | 0.57906 | 1 | 0.1067 | VIGENTE | 2 | 2 | 2 | 222 | Proyecto Joven
AR059_1 | 0.30212 | 0 | 0 | VIGENTE | 2 | 1 | 1 | 211 | Proyecto Joven
AR060_1 | 0 | 0 | 0 | APROBADO | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
AR061_1 | 0 | 0 | 0 | APROBADO | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
BO020_1 | 1 | 16 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 4 | 4 | 444 | Finalizando en Buen estado
BO021_1 | 1 | 18 | 1 | VIGENTE | 4 | 4 | 4 | 444 | Finalizando en Buen estado
BO022_1 | 1 | 13 | 1 | VIGENTE | 4 | 4 | 4 | 444 | Finalizando en Buen estado
BO023_1 | 1 | 22 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 4 | 4 | 444 | Finalizando en Buen estado
BO024_1 | 1 | 9 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 4 | 4 | 444 | Finalizando en Buen estado
BO025_1 | 1 | 6 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 3 | 4 | 434 | Finalizando en Buen estado
BO026_1 | 0.83407 | 14 | 0.81151 | VIGENTE | 3 | 4 | 3 | 343 | Finalizando en Buen estado
BO027_1 | 0.82314 | 7 | 0.53688 | VIGENTE | 3 | 3 | 2 | 332 | Necesitara Extensión o Desembolso Abrupto
BO028_1 | 1 | 9 | 1 | VIGENTE | 4 | 4 | 4 | 444 | Finalizando en Buen estado
BO029_1 | 1 | 7 | 1 | VIGENTE | 4 | 3 | 4 | 434 | Finalizando en Buen estado
BO030_1 | 1 | 20 | 1 | VIGENTE | 4 | 4 | 4 | 444 | Finalizando en Buen estado
BO032_1 | 1 | 12 | 1 | VIGENTE | 4 | 4 | 4 | 444 | Finalizando en Buen estado
BO032_2 | 1 | 10 | 1 | VIGENTE | 4 | 4 | 4 | 444 | Finalizando en Buen estado
BO033_1 | 0.80176 | 10 | 0.76438 | VIGENTE | 2 | 4 | 2 | 242 | Potencialmente bueno
BO034_1 | 0.54583 | 3 | 0.8565 | VIGENTE | 2 | 3 | 3 | 233 | Desembolso Anticipado
BO035_1 | 0.4788 | 7 | 0.8831 | VIGENTE | 2 | 3 | 3 | 233 | Desembolso Anticipado
BO036_1 | 0.042693 | 0 | 0 | VIGENTE | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
BO037_1 | 0.042169 | 0 | 0 | VIGENTE | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
BO038_1 | 0 | 0 | 0 | APROBADO | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
BO038_2 | 0 | 0 | 0 | APROBADO | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
BR016_1 | 0.98504 | 15 | 1 | VIGENTE | 3 | 4 | 4 | 344 | Finalizando en Buen estado
BR017_1 | 0.66877 | 6 | 0.86014 | VIGENTE | 2 | 3 | 3 | 233 | Desembolso Anticipado
BR018_1 | 0.71561 | 3 | 0.12637 | VIGENTE | 2 | 3 | 2 | 232 | Potencialmente bueno
BR019_1 | 0 | 0 | 0 | CANCELADO | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
BR020_1 | 0 | 0 | 0 | CANCELADO | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
BR021_1 | 0.75137 | 11 | 0.76433 | VIGENTE | 2 | 4 | 2 | 242 | Potencialmente bueno
BR022_1 | 0.74487 | 7 | 0.85528 | VIGENTE | 2 | 3 | 3 | 233 | Desembolso Anticipado
BR023_1 | 0.73403 | 6 | 0.63749 | VIGENTE | 2 | 3 | 2 | 232 | Potencialmente bueno
BR024_1 | 0 | 0 | 0 | CANCELADO | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
BR025_1 | 0.76287 | 7 | 0.94987 | VIGENTE | 2 | 3 | 3 | 233 | Desembolso Anticipado
BR026_1 | 0.37459 | 3 | 0.43636 | VIGENTE | 2 | 3 | 2 | 232 | Potencialmente bueno
BR027_1 | 0 | 0 | 0 | CANCELADO | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
BR028_1 | 0.33771 | 3 | 0.20325 | VIGENTE | 2 | 3 | 2 | 232 | Potencialmente bueno
BR029_1 | 0.44414 | 2 | 0.11365 | VIGENTE | 2 | 2 | 2 | 222 | Proyecto Joven
BR030_1 | 0 | 0 | 0 | CANCELADO | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
BR031_1 | 0.32859 | 1 | 0.107 | VIGENTE | 2 | 2 | 2 | 222 | Proyecto Joven
BR032_1 | 0.34154 | 1 | 0.1055 | VIGENTE | 2 | 2 | 2 | 222 | Proyecto Joven
BR033_1 | 0.33771 | 1 | 0.1055 | VIGENTE | 2 | 2 | 2 | 222 | Proyecto Joven
BR034_1 | 0.13738 | 2 | 0.043532 | VIGENTE | 1 | 2 | 2 | 122 | Proyecto Joven
BR035_1 | 0.2173 | 1 | 0.1055 | VIGENTE | 2 | 2 | 2 | 222 | Proyecto Joven
BR036_1 | 0.10619 | 0 | 0 | VIGENTE | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
BR037_1 | 0 | 0 | 0 | VIGENTE | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
BR038_1 | 0 | 0 | 0 | VIGENTE | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
BR039_1 | 0.095238 | 0 | 0 | VIGENTE | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
BR040_1 | 0 | 0 | 0 | VIGENTE | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
BR041_1 | 0 | 0 | 0 | APROBADO | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
BR042_1 | 0 | 0 | 0 | VIGENTE | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
PY016_1 | 1 | 2 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 2 | 4 | 424 | Finalizando en Buen estado
PY016_2 | 1 | 5 | 0.9901 | CONCLUÍDO | 4 | 3 | 3 | 433 | Finalizando en Buen estado
PY020_1 | 0.99863 | 12 | 1 | VIGENTE | 3 | 4 | 4 | 344 | Finalizando en Buen estado
PY020_2 | 0.99758 | 13 | 1 | VIGENTE | 3 | 4 | 4 | 344 | Finalizando en Buen estado
PY021_1 | 1 | 16 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 4 | 4 | 444 | Finalizando en Buen estado
PY022_1 | 0.79329 | 18 | 0.81341 | VIGENTE | 2 | 4 | 3 | 243 | Desembolso Anticipado
PY023_1 | 0.91834 | 17 | 0.77943 | VIGENTE | 3 | 4 | 3 | 343 | Finalizando en Buen estado
PY024_1 | 0.78694 | 14 | 0.76825 | VIGENTE | 2 | 4 | 3 | 243 | Desembolso Anticipado
PY025_1 | 0 | 0 | 0 | CANCELADO | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
PY026_1 | 0.81141 | 3 | 1 | VIGENTE | 2 | 3 | 4 | 234 | Desembolso Anticipado
PY027_1 | 0.1861 | 0 | 0 | VIGENTE | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
PY027_2 | 0 | 0 | 0 | SIN ACTIVAR | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
PY028_1 | 0.31248 | 3 | 0.12075 | VIGENTE | 2 | 3 | 2 | 232 | Potencialmente bueno
PY029_1 | 0.1825 | 0 | 0 | VIGENTE | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
UR014_1 | 1 | 16 | 1 | VIGENTE | 4 | 4 | 4 | 444 | Finalizando en Buen estado
UR016_1 | 1 | 11 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 4 | 4 | 444 | Finalizando en Buen estado
UR017_1 | 1 | 13 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 4 | 4 | 444 | Finalizando en Buen estado
UR018_1 | 1 | 7 | 1 | CONCLUÍDO | 4 | 3 | 4 | 434 | Finalizando en Buen estado
UR019_1 | 1 | 2 | 1 | VIGENTE | 4 | 2 | 4 | 424 | Finalizando en Buen estado
UR020_1 | 1 | 6 | 1 | VIGENTE | 4 | 3 | 4 | 434 | Finalizando en Buen estado
UR021_1 | 1 | 1 | 1 | VIGENTE | 4 | 2 | 4 | 424 | Finalizando en Buen estado
UR022_1 | 0.99453 | 4 | 1 | VIGENTE | 3 | 3 | 4 | 334 | Finalizando en Buen estado
UR022_2 | 0.99453 | 0 | 0 | CANCELADO | 3 | 1 | 1 | 311 | Necesitara Extensión o Desembolso Abrupto
UR023_1 | 0.19932 | 3 | 1 | VIGENTE | 1 | 3 | 4 | 134 | Desembolso Anticipado
UR023_2 | 0.19932 | 1 | 0.5 | VIGENTE | 1 | 2 | 2 | 122 | Proyecto Joven
UR024_1 | 0.20328 | 2 | 0.98903 | VIGENTE | 2 | 2 | 3 | 223 | Desembolso Anticipado
UR024_2 | 0.20328 | 0 | 0 | SIN ACTIVAR | 2 | 1 | 1 | 211 | Proyecto Joven
UR025_1 | 0 | 0 | 0 | VIGENTE | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
UR025_2 | 0 | 0 | 0 | SIN ACTIVAR | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
UR025_3 | 0 | 0 | 0 | SIN ACTIVAR | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven
UR025_4 | 0 | 0 | 0 | SIN ACTIVAR | 1 | 1 | 1 | 111 | Proyecto Joven